## LM LAS CAYENAS
PRESUPUESTO No. 47
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES
DIRECCIÓN: |  | LAS CAYENAS I, SAN FELIPE
CIRCUNSCRIPCIÓN |  | VILLA MELLA
MUNICIPIO: |  | SANTO DOMINGO NORTE
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2022-03-03
NO. | DETALLE | CANT. | UNID. | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Colocacion de letrero de obra | 1 | UND
1.02 | Topografía | 1 | UND
2 | CALLE LA CAYENAS
A | CONSTRUCCIÓN DE CONTENES
2.01 | Replanteo de Contenes | 593.8 | ML
2.02 | Excavación de Conténes a mano (593.80x0.50x0.30)mts | 89.07 | M3
2.03 | Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20% | 106.88 | M3
2.04 | Telford para Conténes (593.80x0.50x0.30)mts | 89.07 | M3
2.05 | Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2 | 593.8 | ML
B | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS | [5 empty] | long | ancho | Eexc | Erell
2.06 | Excavación a mano (593.80x1.00x0,20) mts. | 118.76 | M3 |  |  |  | 593.8 | 1 | 0.2 | 0.1
2.07 | Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts | 59.38 | M3C
2.08 | Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20% | 142.51 | M3
2.09 | Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 | 593.8 | M2
3 | CALLE DOMINGO BRAZOBÁN
A | CONSTRUCCIÓN DE CONTENES
3.01 | Replanteo de Contenes | 139.4 | ML
3.02 | Excavación de Conténes a mano (139.40x0.50x0.30)mts | 20.91 | M3
3.03 | Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20% | 25.09 | M3
3.04 | Telford para Conténes (139.40x0.50x0.30)mts | 20.91 | M3
3.05 | Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2 | 139.4 | ML
B | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS | [5 empty] | long | ancho | Eexc | Erell
3.06 | Excavación a mano (139.40x1.00x0,20) mts. | 27.88 | M3 |  |  |  | 139.4 | 1 | 0.2 | 0.1
3.07 | Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts | 13.94 | M3C
3.08 | Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20% | 33.46 | M3
3.09 | Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 | 139.4 | M2
4 | CALLE LOS PALMARES
A | CONSTRUCCIÓN DE CONTENES
4.01 | Replanteo de Contenes | 167 | ML
4.02 | Excavación de Conténes a mano (167.00x0.50x0.30)mts | 25.05 | M3
4.03 | Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20% | 30.06 | M3
4.04 | Telford para Conténes (167.00x0.50x0.30)mts | 25.05 | M3
4.05 | Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2 | 167 | ML
B | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS | [5 empty] | long | ancho | Eexc | Erell
4.06 | Excavación a mano (167.00x1.0x0,20) mts. | 33.4 | M3 |  |  |  | 167 | 1 | 0.2 | 0.1
4.07 | Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts | 16.7 | M3C
4.08 | Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20% | 40.08 | M3
4.09 | Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 | 167 | M2
11 | LIMPIEZA
11.01 | Limpieza Continua y Final | 1 | P.A.
SUB-TOTAL GENERAL
12 | GASTOS INDIRECTOS
12.01 | Dirección Técnica |  | 10%
12.02 | Gastos Administrativos |  | 3%
12.03 | Transporte |  | 2.5%
12.04 | Imprevisto |  | 5%
12.05 | Supervisión |  | 5%
12.06 | Seguros y Fianzas |  | 4%
12.07 | Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) |  | 1%
12.08 | CODIA |  | 0.1%
12.09 | ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados) |  | 18%
TOTAL GENERAL RD$
LOTE 2