## ACT 29 06 2021 (2)
PRESUPUESTO No.
| DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES
| DIRECCIÓN: |  | DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO
CIRCUNSCRIPCIÓN
| MUNICIPIO: |  | SANTO DOMINGO NORTE
| FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2022-06-24
| NO. | DETALLE | CANT. | UNID. | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL
| 1 | PRELIMINARES
| 1.01 | Suministro e Instalación de Valla Informativa de Obra | 1 | UND | 15000 | 15000
| 1.02 | Demolición de Badenes con compresor | 103.58 | M3 | 4000 | 414320
2.16 | 1.03 | Bote de Material producto de la demolición e=20% | 145.012 | M3 | 391.6598 | 56795.37
486115.37
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE BADENES | [5 empty] | LONG | ANCHO
2.04 | 2.01 | Excavación con compresor (9.20x1.50x0.60) mts | 609.3 | M3 | 1323.27 | 806268.41 |  | 677 | 1.5
2.16 | 2.02 | Bote de Material Inservible e=20% | 731.16 | M3E | 391.6598 | 286365.97
102.16 | 2.03 | Hormigón Ciclópeo (9.20x1.50x0.35)m 60% piedra+40%Hormigón | 355.43 | M3 | 7914.04 | 2812887.24 |  |  |  | 11999461.25
103.11 | 2.04 | Hormigon en Losa f´c=210kg/cm2 con Ø1/2@0.20mts (9.20x1.50x0.25)m | 253.88 | M3 | 18199.15 | 4620400.2
8525921.82
| 3 | LIMPIEZA FINAL
| 3.01 | Limpieza Continua y Final | 1 | p.a. | 51000 | 51000
51000
9063444.12
| SUBTOTAL RD$ | [5 empty] | 9063037.19 | 406.93
| 4 | GASTOS INDIRECTOS
| 4.01 | Dirección Técnica |  | 10% |  | 906303.72
| 4.02 | Gastos Administrativos |  | 3% |  | 271891.12
| 4.03 | Transporte |  | 2.5% |  | 226575.93
| 4.04 | Imprevisto |  | 5% |  | 453151.86
| 4.05 | Supervisión |  | 5% |  | 453151.86
| 4.06 | Seguros y Fianzas |  | 4% |  | 362521.49
| 4.07 | Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) |  | 1% |  | 90630.37
| 4.08 | CODIA |  | 0.1% |  | 9063.04
| 4.09 | ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados) |  | 18% |  | 163134.67
2936424.06
| TOTAL GENERAL RD$ | [5 empty] | 11999461.25
Elaborado por:
ING. PATRIA PEGUERO
Unidad de Presupuestos
Aprobado por:
ING. CRESENCIO PAREDES POLANCO
Director Obras Públicas Municipales

## ACT 29 06 2021
PRESUPUESTO No.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES
DIRECCIÓN: |  | DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO
CIRCUNSCRIPCIÓN
MUNICIPIO: |  | SANTO DOMINGO NORTE
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2022-06-24
NO. | DETALLE | CANT. | UNID. | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Suministro e Instalación de Valla Informativa de Obra | 1 | UND
1.02 | Demolición de Badenes con compresor | 104.81 | M3
1.03 | Bote de Material producto de la demolición e=35% | 141.4935 | M3
2 | CONSTRUCCIÓN DE BADENES | [5 empty] | LONG | ANCHO
2.01 | Excavación con compresor (485.00x1.50x0.60) mts | 616.5 | M3 |  |  |  | 685 | 1.5
2.02 | Bote de Material Inservible e=20% | 739.8 | M3E
2.03 | Hormigón Ciclópeo (9.20x1.50x0.35)m 60% piedra+40%Hormigón | 359.63 | M3 | [5 empty] | 0
2.04 | Hormigon en Losa f´c=210kg/cm2 con Ø1/2@0.20mts (9.20x1.50x0.25)m | 256.88 | M3
3 | LIMPIEZA FINAL
3.01 | Limpieza Continua y Final | 1 | p.a.
9063444.12
SUBTOTAL RD$ | [6 empty] | 406.93 | 9063444.12
4 | GASTOS INDIRECTOS
4.01 | Dirección Técnica |  | 10% |  | 0
4.02 | Gastos Administrativos |  | 3% |  | 0
4.03 | Transporte |  | 2.5% |  | 0
4.04 | Imprevisto |  | 5% |  | 0
4.05 | Supervisión |  | 5% |  | 0
4.06 | Seguros y Fianzas |  | 4% |  | 0
4.07 | Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) |  | 1% |  | 0
4.08 | CODIA |  | 0.1% |  | 0
4.09 | ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados) |  | 18% |  | 0
TOTAL GENERAL RD$
Elaborado por:
ING. PATRIA PEGUERO
Unidad de Presupuestos
Aprobado por:
ING. CRESENCIO PAREDES POLANCO
Director Obras Públicas Municipales